ТОО «Omnicomm Alliance KZ»

ПЛАН АДАПТАЦИИ LiftPlatform

Переиспользование готового продукта под CRM Omnicomm вместо разработки с нуля

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Базовый продукт | LiftPlatform (репозиторий LiftTracker), лицензия MIT |
| Стек базы | Next.js 16 + React 19 + TypeScript + PostgreSQL 16 (raw SQL) + Docker |
| Метрики базы | 216 файлов TS, ~31 000 строк, 71 API-эндпоинт, 35 таблиц, 84 теста |
| Подход | Форк → переименование домена → 3 миграции-гэпа → доработка UI/интеграций |
| Основа требований | ТЗ CRM Omnicomm Alliance KZ, вер. 1.0 от 26.06.2026 |
| Дата | 26 июня 2026 г. |

Содержание

# 1. Идея и обоснование

Вместо разработки кастомной CRM с нуля предлагается взять за основу существующий продукт LiftPlatform — продакшн-платформу управления оборудованием на том же свободном стеке, который был выбран для кастома, и с почти идентичным предметным доменом. Это сокращает срок и стоимость в разы: аутентификация, роли, аудит, уведомления, документы, аналитика, PWA-офлайн, WhatsApp и AI уже реализованы и покрыты тестами.

Подтверждение совпадения стека: предложенный для кастома Node.js + PostgreSQL (raw SQL, repository pattern) + React + JWT/RBAC + Docker — это ровно стек LiftPlatform. Поэтому ранее подготовленные техпроект и каркас остаются актуальным чертежом, а LiftPlatform — готовой реализацией этого чертежа.

# 2. Технологический профиль базы

| Слой | LiftPlatform |
| --- | --- |
| Runtime/Framework | Node.js 22, Next.js 16 (App Router, standalone) |
| Frontend | React 19, TypeScript strict, Tailwind CSS 4 |
| Backend | API Routes + middleware (JWT + RBAC + rate limiting + security headers) |
| БД | PostgreSQL 16, raw SQL через pg, repository pattern, миграции |
| Аутентификация | JWT (jose) + Argon2 + RBAC (6 ролей, 27 прав) |
| Валидация | Zod |
| Интеграции | WhatsApp (Baileys), SMTP, Google Gemini (AI) |
| PWA | Offline-режим, IndexedDB-очередь, background sync |
| DevOps | Docker + Docker Compose (multi-stage ~150 МБ), GitHub Actions CI |

# 3. Маппинг домена

Большинство сущностей переиспользуется переименованием в интерфейсе и справочниках без переписывания логики.

| LiftPlatform | Omnicomm CRM | Действие |
| --- | --- | --- |
| organizations | Клиенты | reuse + переименование |
| elevators | Объекты и оборудование (GPS, датчики, видео) | reuse, адаптация полей |
| maintenance_schedules | Заявки / выезды монтажников | reuse + этапы выезда |
| incidents | Неисправности / заявки | reuse |
| resident_requests | Обращения клиентов с сайта (форма, QR, AI) | reuse как есть |
| service_contracts | Договоры | reuse + слой абонплаты |
| documents | Вложения, акты, фото | reuse |
| notifications (SSE) | Уведомления | reuse |
| audit_logs | История действий | reuse |
| sla_configs / breaches | Нормативы сроков и просрочки | reuse |
| whatsapp_* | WhatsApp-канал | reuse |
| ai_* (Gemini) | Авто-триаж, предиктив, чат, маршруты | reuse (бонус) |

# 4. Покрытие ТЗ по разделам

Статусы: REUSE — берётся как есть; RENAME — переименование/настройка; ADD — требуется доработка (миграция/код); REMOVE — убрать как специфику лифтов.

| № | Раздел ТЗ | Модуль LiftPlatform | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–3 | Общие положения, цели, назначение | Платформа целиком | REUSE |
| 4 | Роли и права доступа (7 ролей) | RBAC (6 ролей, 27 прав) | RENAME |
| 5 | Основные разделы | Навигация/страницы (49) | RENAME |
| 6 | Рабочий стол | dashboard + analytics | REUSE |
| 7 | Раздел «Заявки» и карточка | maintenance + incidents | RENAME |
| 8 | Статусы заявок (14) | state machine статусов | RENAME |
| 9 | Контроль монтажников, этапы выезда | maintenance + кабинет техника | ADD (этапы+гео) |
| 10 | Контроль сроков | sla_configs / breaches | REUSE |
| 11 | Уведомления | notifications (SSE+email) | REUSE |
| 12 | Интеграция коммуникаций | whatsapp + ADD телефония/каналы | ADD |
| 13 | Карточка клиента | organizations | RENAME |
| 14 | Карточка объекта | elevators | RENAME |
| 15 | Календарь выездов | scheduling + ai_routing | RENAME |
| 16 | Счета, оплаты, абонплата | contracts + ADD биллинг | ADD |
| 17 | Отчёты и аналитика | analytics + Excel | REUSE/ADD |
| 18 | Фильтрация и поиск | списковые эндпоинты | REUSE |
| 19 | История действий | audit_logs | REUSE |
| 20 | Обязательные системные правила | сервис-слой + ADD правила фото | ADD |
| 21 | Требования к интерфейсу | React/Tailwind UI | RENAME (брендинг) |
| 22 | Мобильный интерфейс монтажника | PWA + кабинет техника + QR | REUSE/ADD |
| 23 | Интеграции | WhatsApp/SMTP + ADD телефония/1С/Power BI | ADD |
| 24 | Этапы реализации | — | план ниже |
| 25 | Критерии приёмки | покрываются | REUSE |
| 26 | Ожидаемый результат | покрывается | REUSE |
| 27 | Порядок согласования | — | org |
| — | ИТС-оценка (специфика лифтов) | condition_assessments | REMOVE/repurpose |

# 5. Что добавляется (гэпы) — миграции и код

Готовые артефакты приложены в папке liftplatform-omnicomm и написаны в конвенциях LiftPlatform (UUID, TIMESTAMPTZ, CHECK-constraints, индексы).

## 5.1. Этапы выезда с геолокацией (раздел 9)

- migration-017-visit-steps.sql: таблица visit_steps (accept/depart/arrive/start/finish + lat/lng), флаг photo_required и installer_status.

- UI: панель этапов в кабинете техника поверх visit_steps; правило блокировки «Выполнена» без фото.

## 5.2. Телефония и каналы сообщений (раздел 12)

- migration-018-telephony-messages.sql: таблицы calls и client_messages (telegram/email/site/chat). WhatsApp уже есть в migration-008.

- API: src/app/api/telephony/route.ts (вебхук + список), reports/channels/route.ts (отчёт по каналам).

## 5.3. Абонентская плата (раздел 16)

- migration-019-subscription-billing.sql: subscription_plans и subscription_invoices со статусами (to_accrue…overdue).

- Логика начисления — cron по образцу /api/sla/check; страница счетов — по образцу analytics.

# 6. План внедрения

| Шаг | Содержание | Срок* |
| --- | --- | --- |
| 1. Форк и запуск | git clone, docker compose up, миграции, демо-данные | 1–2 дня |
| 2. Ребрендинг домена | Переименование сущностей в UI/справочниках, роли под ТЗ | 1–2 недели |
| 3. Гэп: выезды+гео | Применить migration-017, UI этапов, правило фото | 2–3 недели |
| 4. Гэп: коммуникации | Применить migration-018, телефония, Telegram/email-приём | 2–3 недели |
| 5. Гэп: абонплата | Применить migration-019, начисление, счета, отчёт | 2 недели |
| 6. Power BI / 1С | Выгрузка-витрина, синхронизация справочников | 1–2 недели |

*Ориентир для 2–3 разработчиков. Итого ~2–2.5 месяца против ~9–15 месяцев разработки с нуля.

# 7. Риски и примечания

| Риск / примечание | Мера |
| --- | --- |
| Лицензия и поддержка кода базы | MIT разрешает использование; зафиксировать версию, вести свой форк |
| Расхождение домена (лифты vs мониторинг) | Большинство полей нейтральны; ИТС-модуль отключить/перепрофилировать |
| RBAC: 6 ролей базы vs 7 ролей ТЗ | Добавить роль (напр. «бухгалтерия») в enum и матрицу прав |
| Внешние интеграции (телефония, 1С) | Изолировать в API-роутах по образцу whatsapp/sla; секреты в .env |
| Качество миграции данных | Импорт клиентов/объектов через существующие CRUD и скрипты |

Вывод: переиспользование LiftPlatform — самый быстрый и дешёвый путь закрыть ТЗ. База покрывает большинство разделов «из коробки», специфика Omnicomm закрывается тремя миграциями и точечной доработкой UI и интеграций. Ранее собранные техпроект, каркас и прототип остаются валидной демонстрацией и ориентиром.